## Sheet1
ID | Vorgang | Dauer | Vorgänger | 2024-06-04 | 2024-06-05 | 2024-06-06 | 2024-06-07 | 2024-06-08 | 2024-06-09 | 2024-06-10 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 2024-06-15 | 2024-06-16 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 2024-06-22 | 2024-06-23 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 2024-06-29 | 2024-06-30 | 2024-07-01
1 | Rollen Verteilung | 1d | bar: 2024-06-04
2 | Klärung der Anfordungen | 1d | bar: 2024-06-04
3 | Schreiben des Backlogs | 3d | 001, 002 | bar: 2024-06-05 to 2024-06-07
4 | Festlegen des Frameworks und der Sprachen | 1d | 003 | bar: 2024-06-08
5 | Design des Frontends | 3d | 003, 004 | bar: 2024-06-09 to 2024-06-11
6 | Planung des Backends | 3d | 003, 004 | bar: 2024-06-09 to 2024-06-11
7 | Implementation | 15d | 003, 005, 006 | bar: 2024-06-12 to 2024-06-26
8 | Dokumentation erstellen | 4d | 007 | bar: 2024-06-27 to 2024-06-30
9 | Test der Anwendung | 4d | 002, 007 | bar: 2024-06-27 to 2024-06-30
10 | Erstellung der Präentation | 2d | 002, 007 | 2024-06-29: < - - - >
11 | Präsentation und Übergabe | 1d | 007, 008, 009, 010 | bar: 2024-07-01