## Slide 1: Anwendungsprojekt
Projektmanagment

## Slide 2: Projektauftrag
Projektauftrag | 
Projektname | 
Projektziel | Bingo
Beschreibung | 
Projektlaufzeit | 
Anfang | Juni 2024
Ende | Juli 2024
Projektbeteiligte | 
Auftrageber | Dr. Arno Mielke, Christoph Häfner
Projektleiter | Mathis Köder
Kernteam | 
Product Owner | Mathis Köder
Srum Master | Gilbert Becker
Entwickler | Jakob Arne Wiesmann, Max Katzenberger, Marvin Fuchs

## Slide 3: Phasen und Meilensteine
Start
Überblick über das Projekt und Planung der Aufgaben
Fertigstellen des Backlogs
Technisches Design für Backend und Frontend
Präsentation von Produkt Design und Lösungen des Backends
Implementation
Fertiges Produkt
Testen und Anpassen
Produkt mit 80% Code Coverage
Planung des Showcases und der Auslieferung
Auslieferung

## Slide 4: Projektstrukturplan
Projektmanagment
  Verteilung der Rollen und Zuständigkeiten
  Planung durchführen
  Klärung der Anfordungen
  Schreiben des Backlogs
  Controlling durchführen
Spezifikationsphase
  Festlegen der Frameworks und der Sprachen
  Design des Frontends
  Planung des Backends

## Slide 5: Projektstrukturplan
Durchführungsphase
  Implementation
  Dokumentation erstellen
Abschluss
  Test der Anwendung
  Erstellung der Präsentation
    Planung des Showcases
    Planung der Präsentation
  Präsentation

## Slide 6: Ablaufplan
ID | Vorgang/Arbeitspaket | Dauer | Vorgänger
001 | Rollen Verteilung | 1d | 
002 | Klärung der Anforderungen | 1d | 
003 | Schreiben des Backlogs | 3d | 001, 002
004 | Festlegen des Frameworks und der Sprachen | 1d | 003
005 | Design des Frontends |  | 003, 004
006 | Planung des Backends |  | 003, 004
007 | Implementation |  | 003, 005, 006
008 | Dokumentation erstellen |  | 007
009 | Test der Anwendung |  | 002, 007
010 | Erstellung der Präsentation |  | 002, 007
011 | Präsentation und Übergabe | 1d | 007, 008, 009, 010

## Slide 7: Balkenplan Gantt-Chart