## Slide 1: Anwendungsprojekt
Projektmanagment

## Slide 2: Projektauftrag
Projektauftrag | 
Projektname | 
Projektziel | Bingo
Beschreibung | 
Projektlaufzeit | 
Anfang | Juni 2024
Ende | Juli 2024
Projektbeteiligte | 
Auftrageber | Dr. Arno Mielke, Christoph Häfner
Projektleiter | Mathis Köder
Kernteam | 
Product Owner | Mathis Köder
Srum Master | Gilbert Becker
Entwickler | Jakob Arne Wiesmann, Max Katzenberger, Marvin Fuchs

## Slide 3: Phasen und Meilensteine
Start
Überblick über das Projekt und Planung der Aufgaben
Fertigstellen des Backlogs
Technisches Design für Backend und Frontend
Präsentation von Produkt Design und Lösungen des Backends
Implementation
Fertiges Produkt
Testen und Anpassen
Produkt mit 80% Code Coverage
Planung des Showcases und der Auslieferung
Auslieferung

## Slide 4: Projektstrukturplan
Projektmanagment
  Verteilung der Rollen und Zuständigkeiten
  Planung durchführen
  Klärung der Anfordungen
  Schreiben des Backlogs
  Controlling durchführen
Spezifikationsphase
  Festlegen der Frameworks und der Sprachen
  Design des Frontends
  Planung des Backends

## Slide 5: Projektstrukturplan
Durchführungsphase
  Implementation
  Dokumentation erstellen
Abschluss
  Test der Anwendung
  Erstellung der Präsentation
    Planung des Showcases
    Planung der Präsentation
  Präsentation

## Slide 6: Ablaufplan
ID | Vorgang/Arbeitspaket | Dauer | Vorgänger
001 | Rollen Verteilung | 1 d | 
002 | Klärung der Anforderungen | 1 d | 
003 | Schreiben des Backlogs | 3 d | 001, 002
004 | Festlegen des Frameworks und der Sprachen | 1 d | 003
005 | Design des Frontends | 3 d | 003, 004
006 | Planung des Backends | 3 d | 003, 004
007 | Implementation | 15 d | 003, 005, 006
008 | Dokumentation erstellen | 4 d | 007
009 | Test der Anwendung | 4 d | 002, 007
010 | Erstellung der Präsentation | 2 d | 002, 007
011 | Präsentation und Übergabe | 1 d | 007, 008, 009, 010

## Slide 7: Balkenplan Gantt-Chart

## Slide 8: Qualitative Risikobewertung
Risiko | Ursache | Eintritts Wahrscheinlichkeit | Mitigation / Gegenmaßnahme | Stakeholder
Dokumentation wird nicht rechtzeitig fertig | Ausfälle bei Doku-Entwicklung | 5,0% | Regelmäßige Absprache mit Reviews unter den Entwicklern | Scrum Master
Produkt wird nicht rechtzeitig fertig | Ausfälle in der Entwicklung | 0,5% | Alle Entwickler werden in Front- und Backend eingebunden | Scrum Master, Projektmanager
Mangel an Fachwissen | Unzureichende Kenntnisse oder Erfahrungen im Team | 20% | Alle Entwickler werden bei der Wahl der Technologie mit einbezogen und auf ihre Kenntnisse Rücksicht genommen | Projektmanager, Scrum Master
Test Coverage <80% | Ausfälle in der Entwicklung | 20% | Keine- Risiko wird aufgrund der kurzen Entwicklungszeit akzeptiert | Projektmanager

## Slide 9: Product Backlog
ID | Epic | User Story | Priorität
1001 | Spiel erstellen | Als Benutzer möchte ich ein Spiel erstellen können, dass andere dann sehen und diesem beitreten können | 
2001 | Spiel erstellen | Als Benutzer möchte ich eine Oberfläche haben, auf der ich ein Spiel erstellen und konfigurieren kann, wenn das spiel erstellt ist, werde ich in die Spielansicht weitergeleitet | 
1002 | Spiel beitreten | Als Benutzer möchte ich einem Spiel beitreten können und an diesem dann teilnehmen | 
2002 | Spiel beitreten | Als Benutzer möchte ich eine Übersicht an Spielen haben, denen ich beitreten kann | 
2003 | Spiel beitreten | Als Benutzer möchte ich, wenn ich einem Spiel beitrete, meinen Namen eingeben müssen und dann auf die Spielseite weitergeleitet werden | 
1003 | Spiel verlassen | Als Benutzer möchte ich jederzeit das Spiel wieder verlassen können | 
2004 | Spiel verlassen | Als Benutzer möchte ich jederzeit über eine Knopf das Spiel verlassen können und werde dann wieder auf die Seite, auf der man Spielen beitreten kann, weitergeleitet | 
1004 | Bingofeld erstellen | Als Benutzer möchte ich eine Bingofeld erstellen können indem ich dort meine eigenen Begriffe eintrage | 
2005 | Bingofeld erstellen | Als Benutzer möchte ich auf der Spielseite in die Bingofelder eigene Begriffe eintragen können | 
1005 | Spiel starten | Als Benutzer, der eine Spiel erstellt hat, möchte ich ein Spiel starten können, die Spieler sollen darüber informiert werden | 
2006 | Spiel starten | Als Benutzer, der eine Spiel erstellt hat, möchte ich ein Spiel über eine Button starten können, die Spieler sollen dann über eine Nachricht und eine Veränderung des Status darüber informiert werden, dass das Spiel gestartet wurde | 
1006 | Bingofeld abkreuzen | Als Benutzer möchte ich ein Feld abkreuzen können. | 
2007 | Bingofeld abkreuzen | Als Benutzer möchte ich durch anklicken eines Feldes dieses Abkreuzen können. | 
1007 | Bingo ausgeben | Als Benutzer möchte ich, dass das Spiel erkennt, wenn jemand ein Bingo hat | 
2008 | Bingo ausgeben | Als Benutzer möchte ich, dass das Spiel auf dem Bingofeld ein Bingo markiert und die anderen Spieler über mein Bingo informiert. Außerdem soll auch ich informiert werden, wenn jemand anderes ein Bingo macht | 
1008 | Spielstand einsehen | Als Benutzer möchte ich wissen, wie viel Felder in einer Reihe alle anderen Spieler haben | 
2009 | Spielstand einsehen | Als Benutzer möchte ich in der Liste am Rand, in der alle andere Spieler stehen, neben dem Name sehen, wie viele Felder in einer Reihe sie haben. Außerdem sollen hier auch die Sieger angezeigt werden | 
1009 | Spielfelder ansehen | Als Benutzer möchte ich mir die aktuellen Spielfelder der anderen Spieler ansehen können. | 
2010 | Spielfelder ansehen | Als Benutzer möchte ich die Mitspieler in der Liste rechts vom Spiel anklicken können, um mir ihre Spielfelder anschauen zu können | 
1010 | Test |  | 
2011 | Usertest |  | 

## Slide 10: Sprint Backlog